## Solicitação de Compras
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
ID | ATIVIDADE | CAMPO | IMPEDE EXECUÇÃO | DESCRIÇÃO | AJUSTADO? | MELHORIA? | SIM | NÃO | MELHORIAS | Total | Ajustados
31 | Em Cotação | Outros | Não | Quando o Protheus movimenta a atividade no Fluig as notificações está sendo enviada pelo usuário (Arthur Barros) | Dia 13 |  | 13 | 21 | 0 | 34 | 32
32 | Em Cotação | Outros | Não | Quando o Protheus movimenta a atividade no Fluig o usuário que fica marcado no histórico como responsável fica o "usuário solicitante" e não quem movimentou a tarefa. | Dia 13
12 | Aprovação Compras | Outros | Sim | Campos obrigatórios para o fluxo sem validação de obrigatoriedade. | Sim
19 | Aprovação Compras | Outros | Sim | Na atividade de aprovação a edição deve ser bloqueada. | Sim
21 | Aprovação Compras | Outros | Sim | Está solicitando o apontamento do usuário responsável pela Solicitação. Quando ela é reprovado pelo Gestor de Compras. | Sim
9 | Aprovar Solicitação de Compras | Outros | Sim | Campos obrigatórios para o fluxo sem validação de obrigatoriedade. | Sim
17 | Aprovar Solicitação de Compras | Outros | Sim | Na atividade de aprovação (aprovação da diretoria / encaregado) a edição deve ser bloqueada. | Sim
20 | Aprovar Solicitação de Compras | Outros | Não | Histórico gerando mais de uma linha por ação (aprovação/Reprovação) | Sim
14 | Cotação em Análise | Outros | Não | Não permitir que o solicitante ou qualquer outro usuário assuma esta tarefa. | Sim
13 | Em Cotação | Outros | Não | Não permitir que o solicitante ou qualquer outro usuário assuma esta tarefa. | Sim
15 | Fim | Outros | Não | Não está aparecendo os números dos pedidos de compras que foram gerados para a solicitação concluída. | Sim
16 | Fim | Outros | Não | O webservice que retorna os números do pedido está retornando a quantidade de produtos no pedido. Ex.: Se o pedido tem 2 produtos aparece a linha duplicada. | Sim
1 | Início | Número da Solicitação de Compra | Não | Não mostrar o campo ou mostra texto informando que o número só será gerado após a aprovação final da solicitação. | Sim
2 | Início | Grupo Produto | Sim | O filtro do campo só está funcionando para o código. Deveria ter o mesmo funcionamento para a descrição. | Sim
3 | Início | Filial | Não | O filtro do campo só está funcionando para a descrição. Deveria ter o mesmo funcionamento para o código. | Sim
4 | Início | Filial Entrega | Não | O filtro do campo só está funcionando para a descrição. Deveria ter o mesmo funcionamento para o código. | Sim
5 | Início | Produto | Não | O filtro do campo só está funcionando para a descrição. Deveria ter o mesmo funcionamento para o código. | Sim
6 | Início | Quantidade | Não | A quantidade deve ser restrita a 5 caracteres. | Sim
7 | Início | Observação | Sim | O campo observação não deve ser obrigatório. | Sim
8 | Início | Histórico Cadastro | Não | Não está gravando o histórico quando envia os dados. | Sim
11 | Início | Outros | Sim | Quando uma solicitação é reprovada o solicitante deve possuir a permissão de adicionar/remover/alterar os itens do pedido. | Sim
18 | Início | Outros | Não | Histórico gerando mais de uma linha por ação (aprovação/Reprovação) | Sim
24 | Início | Grupo Produto | Sim | Se alterar o grupo do produtos, todos os produtos são removidos e o botão de adicionar não está disponível | Sim
25 | Início | Outros | Não | O link de anexo fica aparecendo mesmo que não exita nenhum anexo. | Sim
28 | Início | Unidade | Sim | Quando remove o produto e adiciona outro a unidade de medida não está sendo preenchida (nas revisões) | Sim
29 | Início | Produto | Sim | Botão de remover produto deve estar disponíveis na atividade início / Revisão | Sim
30 | Início | Outros | Não | Excluir aquivo adicionado na lista de produtos. | Sim
22 | Revisar Solicitação | Outros | Não | Não gravou histórico na atividade de Revisar Solicitação. | Sim
10 | Aprovação Compras | Outros | Não | Não está enviando os emails de notificação para a Pro-Reitoria e Reitoria. | Sim
33 | Aprovar Solicitação de Compras | Outros | Não | Não está notificando o solicitante quando o Diretor/Encarregado reprova a solicitação de compra. | Sim
34 | Em Cotação | Outros | Não | O Protheus movimenta a atividade de "Em cotação" para "Cotação em Análise" e grava uma mensagem no Fluig: "Retorno Fornecedor". Esta mensagem deveria ser "Cotação Cadastrada" | Sim
23 | Revisar Solicitação | Produto | Sim | Quando remove o produto o zoom lista todos os produtos e não somente do grupo já marcado. | Sim
26 | Revisar Solicitação | Grupo Produto | Sim | Se alterar o grupo do produtos, todos os produtos são removidos e o botão de adicionar não está disponível | Sim
27 | Revisar Solicitação | Outros | Não | O link de anexo fica aparecendo mesmo que não exita nenhum anexo. | Sim

## Pedido de Compras
PEDIDO DE COMPRAS
ID | ATIVIDADE | CAMPO | IMPEDE EXECUÇÃO | DESCRIÇÃO | AJUSTADO? | MELHORIA? | SIM | NÃO | MELHORIAS | Total | Ajustados
20 | Início | Unidade Entrega | Sim | Não está igual a unidade relacionada na solicitação de compra. | ? |  | 12 | 11 | 1 | 23 | 20
21 | Início | Outros | Sim | Em caso de falha na comunição não é possível refazer o processo se der erro ao enviar os dados do Protheus para o Fluig. | ?
22 | Aguardar Produto | Outros | Sim | Quando dá entrada na Nota Fiscal no Protheus a atividade não está avançando no Fluig. | Sim
1 | Início | Outros | Não | Quando o pedido é gerado pelo Protheus o usuário solicitante não está recebendo notificação. | Sim
2 | Início | Outros | Sim | Está marcado como usuário que cria o pedido (Arthur Barros), mas deve ser o usuário solicitante (Fez a solicitação de compras). | Sim
3 | Início | Unidade Solicitante | Não | Está aparecendo o código da unidade e não o nome. | Sim
4 | Início | Unidade Entrega | Não | Está aparecendo o código da unidade e não o nome. | Sim
8 | Início | Aprovação | Sim | A solicitação de justificativa está indo para o usuário Arthur Barros e não para o solicitante. | Sim
9 | Início | Outros | Não | Não está aparecendo o histórico do pedido de compras | Sim
10 | Justificar | Outros | Sim | Está duplicando os itens do histórico da contação quando solicita justificativa. | Sim
11 | Aprovar | Outros | Sim | Não está aparecendo o campo para escolher o usuário que deseja um parecer (consultoria). | Sim
12 | Aprovar | Outros | Sim | Quando cancela um pedido no UniON não está cancelando no Protheus. | Sim
13 | Aprovar | Aprovação | Sim | Os itens cancelados continuam no pedido aprovado parcialmente. | Sim
15 | Aguardar Produto | Outros | Sim | Não tem um usuário ou grupo marcado para a atividade. | Sim
16 | Aguardar Produto | Outros | Não | Não permitir que o solicitante ou qualquer outro usuário assuma esta tarefa. | Sim
5 | Início | Justificativa | Não | Só aparecer o campo se tiver dado preenchido. | Sim
6 | Início | Condição de Pagamento | Não | Está aparecendo o código da condição e não o seu nome | Sim
14 | Aguardar Produto | Total + IPI | Não | Verificar o cálculo e a obtenção dos valores e descontos do Protheus. Não está calculando corretamente. | Sim
17 | Aguardar Produto | Outros | Sim | A retirada do produto está indo para o usuário Arthur Barros e não para o solicitante. | Sim
23 | Aprovar | Outros | Não | Está gravando o histórico duas vezes um normalmente e outro vazio. | Sim
18 | Aguardar Produto | Outros | Não | A descrição de quem movimentou a atividade está equivocada. | Sim
19 | Retirar Produto | Outros | Sim | O usuário solicitante tem que entrar e mover sem preencher nada. | Sim
7 | Início | Outros | Não | Marcar item vencedor no Histórico da cotação (linha verde) |  | Sim
24
25
26
27
28
29
30

## bd
| Atividade | Atividade
Solicitação de Compra | Início | Início | Sim
Pedido de Compra | Aprovar Solicitação de Compras | Aprovar | Não
| Aprovação Compras | Justificar
| Revisar Solicitação | Parecer
| Gerar Solicitação Compras | Aguardar Produto
| Verificar Erro - Gerar Solicitação | Retirar Produto
| Em Cotação | Fim
Cotação em Análise
Gerar Solicitação Pedido de Compra
Verificar Erro - Gerar Pedido de Compra
Fim
| Campo | Campo
| Data da Abertura | Solicitação
| Nome | Cotação
| Número da Solicitação de Compra | Pedido
| Centro de Custo | Emissão
| Gestor Imediato | Fornecedor
| Grupo Produto | Contato Fornecedor
| Filial | Condição de Pagamento
| Filial Entrega | Unidade Solicitante
| Produto | Unidade Entrega
| Unidade | Justificativa
| Quantidade | Item
| Observação | Quantidade
| Histórico Cadastro | Unidade
| Itens Pedido | Produto
| Responsável Aprovação | Preço
| Data Aprovação | Desconto
| Aprovação | Total
| Parecer | Mais detalhes
| Outros | Link arquivo
Valor Total
Desconto
Valor Frete
Total + IPI
Responsável
Data Aprovação
Aprovação
Responsável Jutificativa
Data da Justificativa
Parecer da Justicativa
Reponsável da Consultoria
Data da Consultoria
Parecer da Consultoria
Outros